PLAN DE PROTOTIPO DEMOSTRABLE

Wearable Deportivo con Sensores IMU

Módulo Running — 2 Nodos — Demo para Inversores

Abril 2026  |  Timeline: 4–6 semanas

1. Objetivo del Prototipo

Construir un sistema funcional de dos bandas wearables con sensores IMU que capture datos de biomecánica durante una sesión de running, los analice en tiempo real y entregue recomendaciones accionables al atleta — todo esto demostrable en vivo ante inversores.

Criterio de éxito de la demo

• Dos bandas en tobillos transmitiendo datos BLE simultáneamente sin pérdida

• Dashboard móvil mostrando cadencia, simetría de impacto y ángulo de pisada en tiempo real

• Generación automática de al menos 2 recomendaciones concretas al finalizar la sesión

• Autonomía mínima de 2 horas continuas por banda

• Carcasa impresa en 3D con aspecto de producto terminado

2. Stack Tecnológico

Hardware (por nodo)

MCU: Seeed XIAO nRF52840 Sense — MCU + BLE 5.0, ARM Cortex-M4 @ 64 MHz

IMU: Adafruit BNO085 — 9 ejes, fusión embebida, entrega cuaterniones directamente

Batería: LiPo 3.7V 400mAh formato 602030, conector JST 1.25mm

Carcasa: PETG impreso en Bambu Lab A1 Mini, correa elástica 25mm, USB-C accesible

Costo: Costo estimado: ~$36 USD / nodo  →  $72 USD total para 2 nodos

Firmware (XIAO)

Lenguaje: Arduino (C++) — ecosistema más maduro para nRF52840 + BLE

BLE stack: Biblioteca ArduinoBLE para comunicación Bluetooth Low Energy

Sensor lib: Adafruit BNO08x library para lectura de cuaterniones y detección de pasos

Sampling rate: Frecuencia de muestreo: 100 Hz para cuaterniones / 50 Hz para aceleración lineal

Power: Modo de bajo consumo entre transmisiones — objetivo <10mA promedio activo

App Móvil (teléfono del atleta)

Framework: Flutter — una sola base de código para iOS y Android

BLE: flutter_blue_plus para escaneo y conexión simultánea de múltiples dispositivos BLE

Análisis: Dart puro para el motor de análisis biomecánico en el prototipo (sin backend externo)

Charts: fl_chart para visualizaciones en tiempo real

Backend / Cloud (fase posterior al prototipo)

Para el prototipo demostrable, todo el procesamiento corre localmente en el teléfono. La arquitectura cloud con AWS (IoT Core → Kinesis → S3 → SageMaker) se implementará en la fase siguiente una vez validado el concepto con inversores.

3. Métricas de Running a Capturar

Con dos nodos en tobillos (pie izquierdo y pie derecho), el sistema calculará:

Cadencia: Pasos por minuto — detectada por BNO085 step counter + timestamps BLE

Simetría de impacto: Comparación de la magnitud de aceleración en el eje vertical entre ambos pies

Tiempo de contacto: Duración estimada del apoyo en suelo por pie via detección de pico de aceleración

Ángulo de pisada: Orientación del pie en el momento de impacto (cuaternión → ángulo de dorsiflexión)

Variabilidad de zancada: Desviación estándar del intervalo entre pasos consecutivos

Índice de simetría: % de carga relativa izquierda vs derecha por sesión

Ejemplos de recomendaciones generadas

• "Tu pie izquierdo absorbe un 12% más impacto que el derecho — revisa tu pisada lateral izquierda"

• "Cadencia baja (152 ppm). Aumentar a 165+ ppm reduce riesgo de lesión en rodilla"

• "Tiempo de contacto alto (320ms). Trabajar explosividad en gemelos mejorará economía de carrera"

• "Excelente simetría bilateral (96%). Mantén el patrón actual de zancada"

4. Plan de Sprints — 6 Semanas

El plan se divide en 5 sprints de 5–7 días cada uno, más una semana de pulido y ensayo de demo. Cada sprint tiene entregables verificables.

| Sprint 1 — Hardware & Firmware Base (Días 1–7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | Tarea | Entregable | Días |
| Firmware | Inicializar XIAO + BNO085 via I2C (Stemma QT) | Lecturas de cuaterniones por Serial | 2 |
| Firmware | Implementar abstracción getSensorData() con interfaz limpia | Función modular testeable | 1 |
| Firmware | Configurar BLE GATT: servicio custom con características para cuaterniones y aceleración | Dispositivo BLE visible en nRF Connect | 2 |
| Firmware | Transmisión a 20 bytes/paquete @ 100Hz — optimizar MTU BLE | Stream estable confirmado en app de prueba | 2 |
| Hardware | Cablear 2 nodos XIAO + BNO085, cargar firmware, validar autonomía LiPo | 2 nodos activos y transmitiendo | 1 |

| Sprint 2 — App Móvil — Conexión BLE Multi-Nodo (Días 8–14) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | Tarea | Entregable | Días |
| App | Proyecto Flutter base + flutter_blue_plus configurado (iOS/Android) | App compila y escanea BLE | 1 |
| App | Escáner que identifica y conecta ambos nodos simultáneamente por nombre/UUID | 2 nodos conectados en paralelo | 2 |
| App | Parser de paquetes BLE → structs de datos (cuaterniones float32, timestamps) | Datos legibles en consola Flutter | 1 |
| App | Pantalla de estado de conexión con indicador de calidad de señal RSSI | UI de conexión funcional | 1 |
| Tests | Prueba de campo: correr 10 min con 2 nodos, verificar pérdida de paquetes <2% | Log de sesión sin gaps significativos | 2 |

| Sprint 3 — Motor de Análisis Biomecánico (Días 15–21) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | Tarea | Entregable | Días |
| Análisis | Algoritmo de detección de ciclo de zancada (heel-strike y toe-off) por aceleración Z | Detección precisa validada vs video | 2 |
| Análisis | Cálculo de cadencia, tiempo de contacto y variabilidad por pie | Métricas comparadas con Garmin/GPS | 2 |
| Análisis | Cálculo de índice de simetría bilateral L/R | % simetría visible en tiempo real | 1 |
| Análisis | Motor de reglas para generación de recomendaciones (umbral-based v1) | Mínimo 4 tipos de recomendación | 1 |
| Tests | Sesión de 30 min con 3 perfiles de corredor — validar coherencia de métricas | Dataset de validación documentado | 1 |

| Sprint 4 — Dashboard en Tiempo Real (Días 22–28) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | Tarea | Entregable | Días |
| UI | Pantalla de sesión activa: cadencia, simetría, tiempo de contacto actualizándose en vivo | Dashboard funcional en vivo | 3 |
| UI | Gráficas de historial de zancada con fl_chart (últimos 30 pasos) | Visualización fluida sin lag | 2 |
| UI | Pantalla de resumen post-sesión con métricas agregadas y recomendaciones | Reporte de sesión generado auto | 1 |
| UI | Diseño visual limpio — paleta de colores, íconos, tipografía consistente | Look de producto, no de prototipo | 1 |

| Sprint 5 — Carcasa Final & Integración (Días 29–35) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | Tarea | Entregable | Días |
| Hardware | Diseño final de carcasa en OpenSCAD: ranuras de correa, tapa con snap-fit, acceso USB-C | Archivo .scad paramétrico | 2 |
| Hardware | Impresión en PETG (Bambu Lab A1 Mini), ajuste de tolerancias, acabado | 2 carcasas ensambladas | 2 |
| Integración | Sesión de integración completa: hardware + firmware + app — correr 45 min real | Video de sesión completa | 2 |
| Bug fixes | Resolver todos los bugs críticos detectados en integración | Sistema estable end-to-end | 1 |

Semana 6 — Pulido y Ensayo de Demo (Días 36–42)

Video demo: Grabar video corto (60–90 seg) del sistema funcionando en una sesión real de running

Materiales: Preparar slide de arquitectura técnica (hardware → firmware → BLE → app → métricas)

Ensayo: Ensayar demo en vivo: conectar, correr 5 min, mostrar métricas, presentar recomendaciones

Business case: Documentar costo por nodo, estimación de escala a producción, roadmap siguiente fase

5. Riesgos y Mitigaciones

Interferencia BLE con 2 nodos simultáneos [MEDIA]

Usar UUIDs únicos por nodo. Probar en S3 con flutter_blue_plus antes del Sprint 2. Tener fallback a conexión secuencial.

Precisión de métricas de running [ALTA]

Validar contra Garmin/Apple Watch en Sprint 3. Ajustar umbrales de detección con datos reales antes de la demo.

Consumo de batería mayor al estimado [MEDIA]

Medir con multímetro en Sprint 1. Si >15mA, reducir frecuencia BLE o implementar connection interval más largo.

Latencia de datos en app Flutter [BAJA]

Procesar parsing en Isolate separado. Limitar UI refresh a 10 Hz aunque datos lleguen a 100 Hz.

Carcasa no imprime bien en primer intento [BAJA]

Imprimir primero sin electrónica para validar tolerancias. PETG requiere temperatura de cama 70°C en Bambu.

6. Hoja de Ruta Post-Prototipo

Una vez validado el prototipo ante inversores, la siguiente fase escala el sistema hacia una arquitectura cloud robusta y la expansión a nuevos deportes.

Fase 2 — Cloud AWS

AWS IoT Core para ingestión de datos de múltiples usuarios simultáneos

Kinesis Data Streams + Lambda para procesamiento en tiempo real

S3 + Athena para almacenamiento y consultas de historial biomecánico

SageMaker para modelos ML de análisis avanzado (detección de patrones de lesión)

API Gateway + DynamoDB para perfil de usuario y configuración de alertas

Fase 3 — Expansión deportes

Módulo Gym: detección de ejercicios (sentadilla, peso muerto, press) y conteo de reps

Módulo Golf: análisis de swing, rotación de cadera/hombros, plano de ataque

4 nodos simultáneos (2 muñecas + 2 tobillos) para cobertura completa del cuerpo

Fase 4 — Producto

PCB custom integrando XIAO + IMU en una sola placa para reducir tamaño y costo

Carcasa de fabricación profesional (SLS nylon o TPU inyectado)

App Store / Play Store: app pública con suscripción mensual

7. Presupuesto del Prototipo

| 2× Seeed XIAO nRF52840 Sense | $30 USD |
| --- | --- |
| 2× Adafruit BNO085 breakout | $34 USD |
| 2× LiPo 3.7V 400mAh (602030) | $8 USD |
| Cables Stemma QT 100mm, JST, headers | $6 USD |
| Filamento PETG para carcasas (≈200g) | $5 USD |
| Correas elásticas 25mm + hebillas | $4 USD |
| TOTAL estimado | $87 USD |